## 任务排期
编号 | 模块 | 任务 | 功能描述 | ERD完成时间 | 开发开始时间 | 开发完成时间 | 送测时间 | 预估时间【天】 | 责任人
分销系统后台( 预估11.26号提交后台测试版本)
1 | 用户激活 | 空单用户激活 |  |  |  |  | 11.26 | 0.5 | 豆波
2 | 提现 | 提现申请记录 |  |  |  |  | 11.26 | 0.5 | 马正正
3 |  | 提现记录 |  |  |  |  | 11.26 | 0.5 | 马正正
4 | 查询功能 | 查询系统账号流水 |  |  |  |  | 11.26 | 1 | 丁洋
5 |  | 流水明细查询 |  |  |  |  | 11.26 | 0.5 | 丁洋
6 | 会员关系图展示 | 展示方式调整，列表形式 |  |  |  |  | 11.26 | 1 | 马正正
7 | 云碟兑换记录功能 | 发货操作 |  |  |  |  | 11.26 | 1 | 朱冲
8 | 服务 | 激活控制，比如 A 可以被 b,c ，同时推荐， 谁先激活就归谁 |  |  |  |  | 11.26 | 1 | 肖勇
分销系统前台（预估11.27号提交测试版本）
9 | 系统注册 | 注册非必填项调整 |  |  |  |  | 11.27 | 0.5 | 肖勇
10 | 充值 | 添加博豆充值 |  |  |  |  | 11.27 | 0.5 | 朱冲
11 | 货币转换 | 现金转博豆 |  |  |  |  | 11.27 | 0.5 | 丁洋
12 |  | 博豆转积分 |  |  |  |  | 11.27 | 0.5 | 丁洋
13 | 查询功能 | 查询用户相关的团队业绩 |  |  |  |  | 11.27 | 0.5 | 朱冲
14 | 转账功能 | 增加团队间货币转账功能 |  |  |  |  | 11.27 | 1 | 豆波
15 | 云碟兑换功能 | 云碟兑换功能 |  |  |  |  | 11.27 | 1.5 | 周锐
16 | 用户激活 | 再次购买功能添加 |  |  |  |  | 11.26 | 2 | 豆波

## 积分制度
扣分项 | 说明 | 扣分值 | 备注
svn | svn代码提交不规范 | 1分/每次
bug | 崩溃、严重、小错误 | 2分/崩溃、严重 1分/小错误 2分/超过3天未处理bug
ERD、开发完成、送测时间时间点 | 按照delay天数来计算 | 5分/天
case、ERD、code评审 | 每个迭代周期必须做一次 | 5分/次 | 评审工作没做，扣组长的分
送测不通过 | 测试提供的case未通过 | 5分/次

## 扣分明细
编号 | 姓名 | 扣分项 | 扣分分值 | 日期 | 备注