## 任务排期
编号 | 模块 | 任务 | 功能描述 | ERD完成时间 | 开发开始时间 | 开发完成时间 | 送测时间 | 预估时间【天】 | 责任人
分销系统前台( 预估12.11号提交后台测试版本)
1 | 财务管理 | 资产流水 （界面调整） |  |  |  |  | 11.26 | 0.5 | 豆波
2 | 财务管理 | 充值，支付宝账号切换现在是大博需要切换成 大博智家，便于财务统计 |  |  |  |  | 11.26 | 1 | 马正正
3 | 财务管理 | 提现规则调整 |  |  |  |  | 11.26 | 1 | 朱冲
4 | 会员关系查询 | 会员关系查询，增加会员级别条件
5 | 财务管理 | 与快钱对接 |  |  |  |  | 11.26 | 1 | 肖勇
分销系统后台（预估12.11号提交测试版本）
6 | 用户管理 | 会员注册，添加冻结的商务中心时，提示“该商户中心已冻结 |  |  |  |  | 11.27 | 0.5 | 肖勇
7 | 用户管理 | 添加 密码重置功能 |  |  |  |  | 11.27 | 0.5 | 朱冲
8 | 用户管理 | 输入用户编号，回车可以查询 |  |  |  |  | 11.27 | 0.5 | 朱冲
9 | 用户管理 | 选择时间后，支持查询时间段内的结果 |  |  |  |  | 11.27 | 1 | 豆波
10 | 财务管理 | 交易对账查询，支持查询系统的收支情况 |  |  |  |  | 11.27 | 1.5 | 周锐
11 | 财务管理 | 点击“货币充值”，备注框内不输入内容时，提示框不停跳动（bug） |  |  |  |  | 11.26 | 2 | 豆波
12 | 直推奖、管理奖、辅助奖计算逻辑修改 | 直推奖、管理奖、辅助奖 由日结改成 实时结算
13 | 后台UI修改 | 与前台区分，现在前后台效果一样
14 | 收益调整 | 大博节点可获得直推奖，推广积分，管理奖，辅导奖
15 | 财务管理 | 点击“货币充值”，备注框内不输入内容时，提示框不停跳动（bug） |  |  |  |  | 11.26 | 2 | 豆波

## 积分制度
扣分项 | 说明 | 扣分值 | 备注
svn | svn代码提交不规范 | 1分/每次
bug | 崩溃、严重、小错误 | 2分/崩溃、严重 1分/小错误 2分/超过3天未处理bug
ERD、开发完成、送测时间时间点 | 按照delay天数来计算 | 5分/天
case、ERD、code评审 | 每个迭代周期必须做一次 | 5分/次 | 评审工作没做，扣组长的分
送测不通过 | 测试提供的case未通过 | 5分/次

## 扣分明细
编号 | 姓名 | 扣分项 | 扣分分值 | 日期 | 备注